## 黑卡闪问题清单模板
Bug ID | Title | Status | Severity | Assignee | Creator | Analyzer | Frequency | Module | Comments | Sample Stage | Actual Result | Cause Analysis | Solved Scheme
系统自动生成 | 🔴必填: 含技术关键词，格式【模块/场景】现象+条件 | 🟡建议: Closed/Analysis/Confirm/Open | 🟢可选: A/B/C | 🟢可选 | 🟢可选 | 🟢可选 | 🟡建议: 必现/偶发/概率N% | 🟡建议: 底软/System UI/多媒体/... | 🔴必填: 复现条件+日志片段+怀疑方向+关联Bug | 🟢可选: 开发阶段/SOP | 🟢可选: 日志路径(工作流二使用) | 🔴必填: 具体根因因果链 | 🔴必填: 修复方式/对策
BUG20260527_00001 | 【0513】【分屏+CarPlay】连接CP后分屏界面猎鹰辅助驾驶界面黑屏5秒 | Analysis | B | 张三 | 李四 | 王五 | 偶发(约30%) | System UI | 复现条件: 连接CarPlay后打开分屏, 猎鹰界面黑屏5秒后恢复 日志分析: QNX sail日志显示surfaceflinger进程冻结 怀疑方向: CarPlay分屏模式下surface渲染异常 关联Bug: BUG20260407_03660 | DV | \hzhhnnas01.desaysv.com\DIDA6003\...\logs_20260527 | 分屏切换时CarPlay的Surface未正确detach, 导致surfaceflinger合成超时→冻屏→黑屏 | 分屏切换时增加surface状态检查, 延迟200ms释放
BUG20260527_00002 | 【STR】高温STR休眠唤醒2528次后中控黑屏无背光，仪表正常 | Analysis | A | 赵六 | 李四 | 钱七 | 必现(2528次中1次) | 底软 | 复现条件: 高温STR休眠唤醒循环测试 日志分析: SOC日志显示SPI密钥同步异常, 导致QNX侧无法正常唤醒 怀疑方向: IPCL密钥同步补丁策略问题 | DV | \hzhhnnas01.desaysv.com\...\logs_20260526 | SPI密钥同步帧在STR退出时与横展平台策略冲突, 导致反复密钥同步→QNX启动异常→黑屏 | 横展平台IPCL密钥同步补丁策略优化, 防止开机偶发反复密钥同步

## 填写说明
颜色说明
🔴 红色表头 | 必填字段 — 缺少则无法分类
🟡 橙色表头 | 强烈建议 — 大幅提升分类准确率
🟢 绿色表头 | 可选字段 — 帮助经验积累
⬜ 灰色表头 | 系统字段 — 自动生成
字段详解
Title | 格式: 【模块/场景】现象+条件。必须包含技术关键词如STR/CarPlay/AVM/QNX/SPI等
Comments | 最关键的字段。32条无法分类的Bug全因这个字段空白。必须填写: 复现条件、日志片段、怀疑方向、关联Bug
Cause Analysis | 具体根因因果链，不能只写状态异常。格式: 直接原因→中间环节→最终现象
Solved Scheme | 修复方式/解决对策。即使未修复也请填写计划中的方案
Module | 所属功能模块。帮助分类引擎缩小匹配范围
Frequency | 复现频率。偶发但不可复现→可能是环境问题; 必现→系统缺陷
Actual Result | 工作流二使用(日志下载+深度分析), 不参与分类